## 1a-Identification_Projet
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet					VERSION 3.0
				9/4/24
				IAFA-tigables

Projet			Subjectivity Detection in fake news; CheckThat! Task 2

Responsable Dossier			J. OLEIWAN - A. DELMOTE

Période couverte par le dossier			18/12/2023 => 12/04/2024

Objectifs du projet			Réaliser des modèles d'apprentissage automatique

## 1b-_Besoin_capturé
Besoin Capturé					VERSION 3.0
				9/4/24
				IAFA-tigables

Exigences Client
Catégorie	ID d'exigence	Criticité (Obligatoire/ Souhaitée/exemple)	Description Exigence	Méthode d'acceptation	État
Recherche Projet	RP001	Obligatoire	Recherche d'informations sur les méthodes Largue Language Models et Dictionnaire	Texte (synthèses d'articles scientifiques)	Atteint
Recherche Projet	RP002	Obligatoire	Recherche d'informations sur les méthodes utilisées les années précédentes dans CLEF	Texte (synthèses d'articles scientifiques)	Atteint
Recherche Projet	RP003	Obligatoire	Recherche d'information sur les détails de la tâche à réaliser	Texte (synthèses d'articles scientifiques)	Besoin reformulé
Recherche Projet	RP004	Obligatoire	Recherche d'information sur le prompt engineering	Texte (synthèses d'articles scientifiques)	Atteint
Recherche Projet	RP005	Obligatoire	Réalisation d’un choix de techno	Choix de technologie	Atteint

Développement Projet	DP001	Obligatoire	Le système doit comporter un modèle basé sur LLM	Test proto/Scripts Test	Atteint
Développement Projet	DP002	Obligatoire	Le système doit comporter un modèle basé sur dictionnaire	Test proto/Scripts Test	Besoin annulé
Développement Projet	DP003	Obligatoire	Le système doit comporter une partie fonctionnelle d'évaluation du modèle	Test proto/Scripts Test	Atteint
Développement Projet	DP004	Obligatoire	Le système doit être capable de détecter si une phrase est subjective ou objective	Test proto/Scripts Test	Non Atteint – Nouveau besoin ajouté
Développement Projet	DP005	Obligatoire	La documentation doit faire objet de passation à l’équipe de travail prochaine	Documentation code + texte	Atteint

Gestion de projet	GP001	Obligatoire	La projet devra se dérouler au maximum sur quatre mois à partir de la date de lancement.	Suivi/Bilan	Atteint

## 2a-OBS
Organisation Breakdown Structure (OBS)					VERSION 3.0
				9/4/24
				IAFA-tigables

		Client / Mothe Josiane			Resp. UE Management / Lepinard Gilles / Migeon Fréderic		Assistant Maître d'ouvrage / Contarin Julien / Mairesse Antoine

				Chef de projet: Resp. Communication / et Resp. recherche / (CR) / Delmote Adrien

Resp. Qualité / (Q) / Meunier Mortimer		Rédacteur, Resp.Développement / (RD) / Oleiwan Joe				Resp. Utilisation OSIRIM / (UO) / Bienassis Jules		Resp. Espace collaboratif / (EC) / Mouysset Martin

			Recherche 1				Resp. Recherche & Développement 3		Resp. R&D4	Resp. R&D4
		RD1	(RR1)				(RR&D3)	Resp. Recherche & Développement 3
				(RR&D3)

## 2b-PBS
Product Breakdown Structure (PBS)					VERSION 3.0
				9/4/24
				IAFA-tigables

				Livrables

				UE					Client

Kick-off					Rapports de choix de technologie		Modèle
			PlanProjet V1-V3		Soutenance
				Planification

	Diaporama de présentation				Diaporama de présentation					Synthèses des recherches
				Diagramme de gantt initial

	Compte-rendu
				Code

				Rapport et analyse

## 2c-WBS
Work Breakdown Structure (WBS)					VERSION 3.0
				9/4/24
				IAFA-tigables

				Projet

WP0 Capture Besoin		WP1 Pilotage Projet			WP2 Recherche				WP3 développement modèle : Mistral7B	WP4 Gestion / : Intégration

Kick-off			Structuration projet: Référentiel structure		synthèses d'articles scientifiques				Développement modèle LLM + évaluation		Qualité

			Planification : visualisation des tâches (trello+gantt)					Git
				Rapport choix de techno				Rapport du modèle

				OSIRIM
			Bilan Projet: inclus dans PlanProjetV3

			Soutenance

	OBS / WBS	RD1	RD2	RD3	RD4	RD5					RD1= Adrien
	WP0 Capture Besoin	R	C	C	A	A					RD2= Mortimer
	WP1 Pilotage Projet	R	C	C	A	C					RD3= Joe
	WP2 Recherche	R	C	C	C	C					RD4= Jules
	WP3 implémentation	A	A	R	C	C					RD5= Martin
	WP3 Fine-Tuning	A	A	R	A	C
	WP3 Evaluation	C	A	R	A	C
	WP4 Qualité	C	R	C	C	C
	WP4 Git	C	C	C	C	R
	WP4 OSIRIM	A	A	A	R	A

	R: Responsable
	C: Contributeur
	A: Approbateur
	I: Informé
	Matrice RACI
	PBS / WBS	Kick-off	Plan projet V1	Plan projet V2	Plan projet V3	Soutenance	Planification	synthèses d'articles scientifiques	Rapports de choix de technologie	LLM+ évaluation	Rapport du modèle
	WP0 Capture Besoin	X				X
	WP1 Pilotage Projet		X	X	X	X	X
	WP2 Recherche		X	X	X	X		X	X
	WP3 implémentation			X	X	X				X	X
	WP3 Fine-Tuning			X	X	X				X	X
	WP3 Evaluation			X	X	X				X	X
	WP4 Qualité			X	X	X	X	X	X	X	X
	WP4 Git		X	X	X	X	X	X	X	X
	WP4 OSIRIM					X				X

## Risk Opportunity Log
	Project	IAFA-tigable
	Risks /Opportunities management responsible	Adrien Delmote
	Revision	RO-03
	Date	9/4/24

ID	Risk Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost)	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
R1	Ressource CheckThat 2023 : les ressources 2023 (data, rapport des équipes, ...) ne sont pas présentes ou nous n'y avons pas accès.	Nous pouvons essayer de créer nos propres systèmes de détection de subjectivité et de les comparer entre elles.	Il faut faire plusieurs modèles ce qui va augmenter la charge de travail et réduire la qualité et la performance de ses derniers car nous ne pouvons pas augmenter le délai.	Charge (2 fois plus de travail) +Qualité	10%	21/11/2023	20/12/2023
R2	Salle de travail à l'IRIT: les salles pour travailler ne sont pas disponibles.	On doit travailler en distanciel.	Travailler en distanciel réduit légèrement notre performance.	Performance	20%	15/01/24	15/4/24
R3	Nouvelle donnée 2024 : pas de donnée pour 2024 ou nous n'y avons pas accès.	On doit travailler avec les données de 2023 sauf si le R1 (voir R1).	Pas réellement d'impact.		50%	20/12/2024	15/4/24
R4	Risque de complication : ancienne fracture de la main gauche d'un membre de l'équipe	Précautions dans la vie courante.	En cas d'accident, cela crée un handicap de travail pour le membre concerné.	Main d’œuvre réduite de 0.5 personnes	10%	21/11/2023	15/4/24
R5	Manque de matériel : PC qui ne fonctionne plus, ou alors une maintenance sur OSIRIM.	On va devoir reporter les travaux prévus ou alors acheter de nouveaux matériels.	Tâche reporté.	Coût + Délai ( + la durée du problème )	5%	21/11/2023	15/4/24
R6	Absence du client : possibilité que le client ne soit pas disponible pendant une certaine période.	On va devoir prendre des décisions sans le client et continuer à avancer.	Risque d'augmenter du délai si le client n'est pas satisfait de notre modification	Délai ( + la durée de la modification à enlever) + charge (2 fois plus de travail) + Performance	20%	15/1/2024	15/4/24
R7	Nouveau modèle : possibilité qu'un nouveau modèle soit créé et qu'il est plus efficace que le modèle que l'on implémente.	On va continuer sur le même modèle même si les résultats seront moins efficace.	Pas réellement d'impact.		5%	5/2/2024	15/4/24
R8	Échec implémentation : possibilité que nous arrivons pas à implémenter le LLM sur OSIRIM.	On va continuer à l’implémenter sur google Colab.	Le confort de travail grandement impacté, car nous devrons faire beaucoup de fichier google colab car on a des ressources limiter. De plus nous ne pourrons pas réaliser des tâches car nous ne pourrons pas fine-tuner le modèle.	Performance+Qualité	1%	26/2/2024	12/3/24

ID	Opportunity Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost)	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
O1	Accès à OSIRIM: pour utiliser un modèle de LLM qui demande beaucoup de données et de ressources, notre client nous donne l'accès à utiliser la plateforme de l'IRIT OSIRIM.	Réduction du temps d’exécution des modèles d'IA et de pouvoir les travailler sur énormément de données.	Augmentation de la performance et de la qualité du résultat ainsi qu'une diminution du délai de travail (car le modèle sera plus rapide à exécuter).	Performance+Qualité +Délai ( - 2 semaines )	80%	15/1/2024	15/4/2024
O2	Trouver un modèle open-source: trouver un modèle de LLM qui est open-source dans le but de pouvoir l'utiliser et l'implémenter.	Réduction du temps de développement, car on ne développe pas à partir de rien.	Diminution du délai, de la charge de travail et augmentation de la performance, car on utilise un modèle qui est efficace.	Délai ( - 2 semaines ) +Performance + Charge ( moins 2 personnes sur cette tâche)	90%	20/12/2023	5/2/24
O3	AMO: les assistants maîtres d’ouvrage nous permettent de comprendre les différentes méthodes de travail (comme l'AGILE).	Comprendre facilement la méthode AGILE afin d'être le plus efficace possible.	Diminution du délai, augmentation de la performance et de la qualité, car on comprend facilement la méthode AGILE.	Performance+Qualité+Délai ( - 1 semaine )	1%	22/1/2024	5/2/24
O4	API gratuite : trouver une API dans le but de pouvoir l'utiliser et éviter d'implémenter des modèles (O2).	On a plus besoin d’implémenter un modèle (donc d’ utiliser le O2 et le O1) il faut juste se concentrer sur les prompts.	Diminution du délai ainsi que de la charge de travail, car l'implémentation du modèle prend beaucoup de temps.	Délai ( - 1 mois ) +Performance	10%	20/12/2023	5/2/24
O5	Ressources fournies par le client : le client nous apporte des ressources pour diriger nos recherches afin de trouver de bons modèles.	On peut se concentrer sur les ressources du client.	Diminution du délai ainsi que la charge de travail et augmentation de la performance, car on va savoir où chercher pour trouver les informations intéressantes.	Performance+Qualité+Délai (- 2 semaines) + Charge ( - 1 personne sur la tâche)	70%	20/12/2023	5/2/24
O6	Appliquer une bonne technique d’augmentation de données : nous n’avons pas assez de données donc il faut appliquer une méthode pour augmenter les données.	Cela permet de rendre le modèle plus performant.	Augmentation de la performance, car le modèle sera beaucoup plus performant et efficace sur notre tâche.	Performance	60%	20/12/2023	15/4/24
O7	Modèle performant : possibilité que le modèle que nous voulons implémenter soit assez performant.	On a plus besoin d’implémenter un nouveau modèle.	Augmentation de la performance, de la qualité et de la charge de travail car on va se concentrer sur un modèle et pas sur plusieurs.	Performance+Qualité+Charge (2 fois moins de travail)	25%	26/2/2024	15/4/2024

## 23b-_Principaux_évènements
Historique des principaux évènements	VERSION 3.0
	09/04/2024
	IAFA-tigables

Période du 08/01/2024 au 16/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Première réunion avec le client
Récupération des données CheckThat
Accès au serveur d’OSIRIM
Période du 22/01/2024 au 30/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Présentation de la méthode agile par les AMO	Retard sur la partie développement
Période du 05/02/2024 au 13/02/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
TD qualité qui permet de rendre notre travail plus performant	Retard sur les tâches
Bonne définition des tâches
Rendu Plan Projet
Période du 19/02/2024 au 27/02/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Rendu du choix de technologie	Retard sur les tâches
Début de phase de développement

Période du 04/03/2024 au 12/03/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Rendu du Plan Projet	Problème avec les serveurs OSIRIM en cours de résolution
Début implémentation Mistral

Période du 18/03/2024 au 26/03/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
	Pause sur le projet à cause du TIR
	Retard sur le projet
	Absence du client
Période du 01/04/2024 au 09/04/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Reprise du projet	Retard sur fin de projet, décalage en fin de semaine
Rendu compte rendu du projet

Note : détails supplémentaires dans les logs de réunion disponible sur github

## 2d-Décision
LISTE DES DECISIONS AU 09/04/2024					VERSION 3.0
				04/09/2024
				IAFA-tigables

N°	DESCRIPTION					JUSTIFICATION	Date d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité	Motif de fin d'applicabilité
1	Planification d’une réunion tous les lundis et les mardis à 17h.					Pour que le client suive notre progression.	15/01/2024	14/04/2024	Fin de projet.
2	Approfondir la recherche et explorer d’autres exemples de prompt.					Direction de la recherche.	15/01/2024	19/02/2024	Fin de la phase recherche.
3	Utilisation des données de 2023 en attendant la publication potentielle des données 2024.					Nous n’avons pas les données de CheckThat 2024. Dans le but de suivre une piste, nous utilisons les données de 2023.	15/01/2024	29/01/2024	Arriver des données 2024.
4	Envisager l’étude du modèle BERT.					Dans le but de suivre une piste et de comprendre les modèles NLP.	15/01/2024	22/01/2024	Réaliser des synthèses de synthèses de tous les rapports.
5	Utilisation de la plateforme OSIRIM pour expérimentations sur LLMs.					Nous avons besoin d’un serveur assez puissant pour exécuter des LLM.	15/01/2024	12/04/24	Fin de projet.
6	Voir de la totalité des rapports CheckThat					Cela permet de savoir quels modèles les équipes de 2023 ont utilisé.	16/01/2024	19/02/2024	Fin de la phase recherche.
7	Recherche plus approfondie autour des auteurs des articles scientifiques.					Afin d’avoir plus d’articles scientifiques, nous avons décidé de regarder les différents articles scientifiques des auteurs.	22/01/2024	19/02/2024	Fin de la phase recherche.
8	Accompagnement des AMOs sur la méthode agile de l’équipe.					Afin de nous aider dans la gestion du projet, nous sommes accompagnés par les AMOs pour réussir notre projet à bien.	23/01/2024	29/01/2024	Réunion avec les AMOs.
9	Rester sur les données 2023.					Le client nous a demandé de rester sur les données de 2023 et de ne pas étudier les données de 2024.	29/01/2024	12/04/24	Fin de projet.
10	Faire les MileStones après le choix de techno, pour débuter la phase de développement.					Le client nous a demandé de faire des MileStones pendant notre développement.	29/01/2024	19/02/2024	Réalisation de la choix techno donc réalisation du premier MileStones.
11	Faire un choix de technologie.					Afin d’identifier le modèle que nous allons utiliser, nous avons décidé de faire un choix de technologie pour la cliente.	05/02/24	13/02/2024	Remise du choix de technologie.
12	Diriger la prochaine phase de développement sur le LLM Mistral.					Selon nos recherches et la validation du client du rapport de choix de techno, nous partons sur Mistral7B.	26/02/2024	12/04/24	Fin de projet.
13	Utilisation de google Colab avant d’utiliser OSIRIM.					Du fait d’un problème de configuration d’environnement sur OSIRIM, nous utilisons google collab en attendant.	26/02/2024	05/03/24	Basculement sur OSIRIM.
14	Adopter la méthode KanBan pour la phase de développement.					Suite à une simulation d’un premier sprint, nous nous sommes rendu compte que la méthode AGILE n’est pas approprié pour la phase de développement.	12/03/24	12/04/24	Fin de projet.
15	Concentration sur le TIR, pause sur le projet.					A cause du rendu de tir, nous avons décidé de nous concentrés exclusivement sur le rapport du TIR, qui est en lien avec notre projet.	25/03/2024	02/04/24	Rendu de TIR.
16	Mise en place d’un rapport de modèle pour clôturer le projet					Du fait de la fin du projet, nous avons décidé de réaliser un rapport du modèle	08/04/24	12/04/24	Fin du projet.
17	Changement du format des livrables : ressources nécessaire pour une reprise du projet					Du fait de la fin du projet, nous avons décidé donner toutes le ressources nécessaire pour que quelqu’un d’autre puisse reprendre le projet	08/04/24	12/04/24	Fin du projet.
18	Mise en place du protocole de livraison des livrables : Github et WeTransfer si besoin					Pour envoyer notre travail au client, nous avons décidé de le mettre sur Github ou WeTransfer si le programme est trop volumineux.	08/04/24	12/04/24	Fin du projet.
19	Accord sur les critères d’évaluation : utilisés par le laboratoire CheckThat					Nous nous sommes mis d’accord avec le client pour baser les critères d’évaluation du modèle sur les critères du laboratoire de CheckThat.	08/04/24	12/04/24	Fin du projet.
20	Orienter la finalité du projet vers la passation à une prochaine équipe					Nous avons décidé avec le client d’orienter nos livrables dans le but qu’une autre équipe reprenne notre travail.	08/04/24	12/04/24	Fin du projet.

## 2e-Action
LISTE DES ACTIONS au 04/02/2024				VERSION 1.0
				9/4/24
				IAFA-tigable

Num	Description de l'action	Resp	Date d'enregistrement	Date de fin d’application	Motif de fin d’application
1	Accès à la plateforme OSIRIM au sein de l’IRIT pour J.Bienassis pour commencer l’expérimentation.	Jules	16/01/2024	17/01/2024	Réalisation de la tâche
2	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Martin	16/01/2024	16/01/2024	Réalisation de la tâche
3	Transfert de documents concernant le prompt engineering et de cours LLM par J.Mothe (Client).	Client	22/01/2024	22/01/2024	Réalisation de la tâche
4	Planification d’une réunion de gestion de projet le 23/01 avec les AMO à 17h30.	Tous	22/01/2024	23/01/2024	Réalisation de la tâche
5	Intégration de la gestion prévue sur github, mise à jour du dépôt par J.Oleiwan et A.Delmote.	Martin	22/01/2024	01/02/24	Réalisation de la tâche
6	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Martin	22/01/2024	01/02/24	Réalisation de la tâche
7	Planification d’une présentation de la méthode agile par J. Contarin et A.Mairesse le 29/01/2024.	AMO	23/01/2024	29/01/2024	Réalisation de la tâche
8	Organisation du « sprint 0 » en guise de simulation pendant la phase de recherche comme premier essai.	Joe	05/02/24	13/02/2024	Fin du sprint 0
9	Date de remise du choix de technologie au client J.Mothe le 13 février 2024.	Tous	06/02/24	13/02/2024	Remise du choix de technologie
10	Date de début de la phase de développement le 13 février 2024.	Tous	06/02/24	13/02/2024	Début de la phase développement
11	Ajournement de la date de remise du choix de technologie et de la phase de développement au 23 février 2024.	Tous	13/02/2024	23/02/2024	Remise du choix de technologie
12	Planification d’une réunion pour présenter notre avancée et discuter des livrables avec le client le 08/04/2024.	Tous	08/04/24	08/04/24	Réalisation de la tâche
13	Date de remise du rapport du modèle, compte-rendu du travail, des expérimentations et des difficultés rencontrés le 12/04/2024	Tous	08/04/24	12/04/24	Remise du rapport du modèle
14		Tous	08/04/24	12/04/24	Remise du rapport du modèle

## Cartouche
Canevas réalisé par	Gilles LEPINARD
Version	3.0

Instancié par	OLEIWAN Jo

Session	2023-2024

## 'file:///home/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Referentiel_structure_projet_template%20(1).xls'#1a-Identification_Projet
VERSION 1.0
20/12/2023
IAFA-tigables