## Risk Opportunity Log
	Project	Iafa-tigable
	Risks /Opportunities management responsible	Adrien Delmote
	Revision	RO-01
	Date	05/02/2024

ID	Risk Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost) (	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
R1	Ressource CheckThat 2023 : Les ressources 2023 (data, rapport des équipes, ...) ne sont pas présentes ou nous n'y avons pas accès.	Nous pouvons essayer de créer nos propres systèmes de detéction de subjectivité et de les comparer entre elles .	Il faut faire plusieurs modèles ce qui va augmenter la charge de travail et réduire la qualité et la performance de ses derniers car nous ne pouvons pas augmenter le délai.	Charge (2 fois plus de travail) +Qualité	10%	21/11/2023	20/12/2023
R2	Salle de travail à l'IRIT: les salles pour travailler ne sont pas disponibles.	On doit travailler en distanciel.	Travailler en distanciel réduit légèrement notre performance.	Performance	20%	15/1/2024	15/04/2024
R3	Nouvelle data 2024: Pas de donnée pour 2024 ou nous n'y avons pas accès.	On doit travailler avec les données de 2023 sauf si le R1 (voir R1).	Pas réellement d'impact.		50%	20/12/2024	15/04/2024
R4	Risque de complication : ancienne fracture de la main gauche d'un membre de l'équipe	Précautions dans la vie courante.	En cas d'accident, cela crée un handicap de travail pour le membre concerné.	Main d'oeuvre réduite de 0.5 personnes	10%	21/11/2023	15/04/2024
R5	Manque de matériel : PC qui ne fonctionne plus, ou alors une maintenance sur OSIRIM.	On va devoir reporter les travaux prévus ou alors acheter de nouveaux matériels.	Tâche reporté.	Cout + Délai ( + la durée du problème )	5%	21/11/2023	15/04/2024
R6	Abscence du client: Possibilité que le client ne soit pas disponible pendant une certaine periode	On va devoir prendre des décision sans le client et continuer à avancé	Risque d'augmenter du délai si le client n'est pas satisfait de notre modification	Délai ( + la durée de la modification à enlever) + charge (2 fois plus de travail) + Performance	20%	15/1/2024	15/04/2024
R7	Nouveau modèle : Possibilité qu'un nouveau modèle soit créer et qu'il est plus efficace que le modèle qu'on implémente	On va continuer sur le même modèle même si les résultats suront moins efficace	Pas réellement d'impact.		5%	5/2/2024	15/04/2024

ID	Opportunity Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost) (	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
O1	Accès à OSIRIM: Pour utiliser un modèle de LLM qui demande beaucoup de donnée et de ressource, notre client nous donne l'accès à utiliser le serveur de l'IRIT OSIRIM.	Réduction du temps d'éxécution des modèles d'IA et de pouvoir le travailler sur énormement de donnée.	Augmentation de la performance et de la qualité du résultat ainsi qu'une diminution du délai de travail (car le modèle sera plus rapide à exécuter).	Performance+Qualité +Délai ( - 2 semaines )	80%	15/1/2024	15/04/2024
O2	Trouver un modèle open-source: touver un modèle de LLM qui est open-source dans le but de pouvoir l'utiliser et l'implémenter.	Réduction du temps de développement car on ne développe pas à partir de rien.	Diminution du délai, de la charge de travail et augmentation de la performance, car on utilise un modèle qui est efficace.	Délai ( - 2 semaines ) +Perfomance + Charge ( moins 2 personnes sur cette tâche)	90%	20/12/2023	05/02/2024
O3	AMO: Les assistants maître d'oeuvre nous permet de comprendre les différentes méthodes de travail (comme l'agile).	Comprendre facilement la méthode AGILE afin d'être le plus efficace possible.	Diminution du délai , augmentation de la performance et de la qualité, car on comprend facilement la méthode agile.	Performance+Qualité+Délai ( - 1 semaine )	1%	22/1/2024	15/04/2024
O4	API gratuite: trouver une API dans le but de pouvoir l'utiliser et éviter d'implémenter des modèles (O2).	On a plus besoin d'implementer un modèle (donc de utiliser le O2 et le O1) il faut jsute ce concentrer sur les prompts.	Diminution du délai ainsi que de la charge de travail, car l'implémentation du modèle prend beaucoup de temps.	Délai ( - 1 mois ) +Perfomance	10%	20/12/2023	05/02/2024
O5	Ressources fournies par le client: le client nous apporte des ressources pour diriger nos recherches afin de trouver de bons modèles.	On peut se concentrer sur les ressources du client.	Diminution du délai ainsi que la charge de travail et augmentation de la performance, car on va savoir où chercher pour trouver des informations intéressante.	Performance+Qualité+Délai (- 2 semaines) + Charge ( - 1 personne sur la tâche)	70%	20/12/2023	05/02/2024
O6
O7

## Risk Opportunity Log Simulator
	Project	Development of a sailing simulator
	Risks / Opportunities management responsible	Yannis Spanaki
	Revision	01
	Date	5/3/2021

ID	Risk Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost) (	Cost Impact € (If Impact on cost)	Probability	Weighted impact € (If Impact on cost)	Opening date	Action plan responsible	Action plan responsible
R1	Hyp: The reference personnal l Computer is a i3 quadri core Windows 10; Description; The simulator is requiring high CPU ressources that could lead to not beeing able to run it with real time . In that case a linearisation of the differential equations may be necessary.	While coding and reaching the simulation representativity, the CPU margin will be measured in order to evaluate if the real timme target remain reachable.	Need to linearize the differential equations	Cost + delay (3 mont delay)	50,000.0	30%	15,000.0	8/3/2021		Rsys
R2	Hyp: the development will be based on the Alpha mathematical library. However, it is necessary to find its origin and ensure that it is contractually usable. In case not, we will have to choose the best solution between redeveloping it, buying the rights or even using it and accepting the risk.	Carry out the search for the origin and, based on this, decide whether to adjust the approach	Redevelopment or purchase of rights	Cost and or delay	30,000.0	20%	6,000.0	8/3/2021		CP
R3
R4
R5
R6
R7

ID	Risk Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost) (	Montant brut € (si impact cout)	Probability	Weighted impact € (If Impact on cost)	Opening date	Action plan responsible	Action plan responsible
O1	Hyp: The project is organized on the assumption that the force computation will have to be done on each component of the sailing boat. Unity together with his physical objects could allow to minimze the programming workload.	Prototype the use of Unity physical objects in order to identify on which scope we could not compute the forces (Collision, contact, graviy, join...)	Decrease of the coding workload	Cost et and delay (-1 mois)	20,000.0	15%	3,000.0	12/3/2021		RDunity
O2
O3
O5
O6
O7