## Sheet1
SPRINT 0
				5h	100.00%
				1h3àmins	20.00%
				1h	20.00%
				30 mins	10.00%

Ticket	Task	Worker	5 février	6 février	12 février	13 février	Points de charge théoriques	Points de charge réelles
Rapport choix techno	Mixtral > LlaMa	Jules	x	x	x	x	2	4
	Faisabilité d’une architecture CNN ou LSTM	Martin	x	x	x	x	2	4
	LlaMa > autres LLMs	Joe	x				2	2
	Lecture des rapports des uns et des autres	Tous			x		0.2	6 (+21-22 fevrier)
	Validation du choix techno	Tous				x	0.1	6 (+21-22 fevrier)
	Rédaction choix techno	2 – 3 personnes			x	x	2	6 (+21-22 fevrier)

Plan Projet	Ecriture Partie Qualité	Mortimer			x		0.3	0.3
	Vérification propreté	Mortimer			x		0.3	0.3

Documents à créer dans référentiel structure	Risques/Opportunité	Adrien	x				0.1	0.3
	Action/Décision	Adrien	x	x	x		0.1	0.3