## Feuille1
	Adrien	Joe	Mortimer	Jules	Martin
Lister les objectifs du 30/10/2023 au 20/11/23	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Attributions des tâches et des rôles	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Lister les objectifs du 22/11/23 au 05/12/2023	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Réalisation du gantt	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Création du PowerPoint	100,00 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Réunion Kick off	100,00 %	75,00 %	0,00 %	0,00 %	25,00 %
Compte-rendu de réunion	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Plan projet v0	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Récupération des informations du site CheckThat	0,00 %	25,00 %	0,00 %	100,00 %	75,00 %
Récupération des informations du github CheckThat	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Lecture des rapports des équipes du 08/01/2024 au 17/01/2024	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Lecture des rapports des équipes du 18/01/2024 au 24/01/2024	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
Recherche des solutions utilisées du 18/01/2024 au 24/01/2024	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Recherche des solutions utilisées du 25/01/2024 au 06/02/2024	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	50,00 %
Synthèse des rapports des équipes	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	50,00 %
Rapport choix de techno	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Contrôle qualité	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Plan projet v1	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Recherche prompt engineering	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Implémentation LLM sur OSIRIM	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Fine-Tuning	0,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Génération des différents résultats par le LLM	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Analyse des résultats	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %