## 1a-Identification_Projet
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

Projet			Subjectivity Detection in fake news; CheckThat! Task 2

Responsable Dossier			J. OLEIWAN - A. DELMOTE

Période couverte par le dossier			18/12/2023 => 30/04/2024

Objectifs du projet			Réaliser des modèles d'apprentissage automatique

## 1b-_Besoin_capturé
Besoin Capturé					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

Exigences Client
Categorie	ID d'exigence	Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple)	Description Exigence	Methode d'acceptation
Recherche Projet	RP001	Obligatoire	Recherche d'informations sur les methodes Largue Language Models et Dictionnaire	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP002	Obligatoire	Recherche d'informations sur les méthodes utilisées les années prédédentes dans CLEF	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP003	Obligatoire	Recherche d'information sur les détails de la tâche à réaliser	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP004	Obligatoire	Recherche d'information sur le prompt engineering	Texte (synthèses d'articles scientifiques)

Developement Projet	DP001	Obligatoire	Le système doit comproter un modèle basé sur LLM	Test proto/Scripts Test
Developement Projet	DP002	Obligatoire	Le système doit comporter un modèle basé sur dictionaire	Test proto/Scripts Test
Developement Projet	DP003	Obligatoire	Le système doit comporter une partie fontionnelle d'évaluation des modèles	Test proto/Scripts Test
Developement Projet	DP004	Obligatoire	Le système doit être capable de détecter si une phrase est subjective ou objective	Test proto/Scripts Test

Gestion de projet	GP001	Obligatoire	La projet devra se dérouler au maximum sur quatre mois à partir de la date de lancement.	Suivi/Bilan

## 2a-OBS
Organisation Breakdown Structure (OBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

		Client / Mothe Josiane			Resp. UE Management / Lepinard Gilles / Migeon Fréderic		Assistant Maître d'ouvrage / Contarin Julien / Mairesse Antoine

				Chef de projet: Resp. Client / et Resp. Développement 1 (RD1) / Delmote Adrien

	Resp. Qualité / et Resp. Développement 2 (RD2) / Meunier Mortimer		Rédacteur / et Resp. Développement 3 (RD3) / Oleiwan Joe			Resp. Experimentation / et Resp. Développement 4 (RD4) / Bienassis Jules		Resp. Git / Resp. Développement 5 (RD5) / Mouysset Martin

## 2b-PBS
Product Breakdown Structure (PBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

				Livrables

				Client
				UE

kick-off					Rapports de choix de techno		LLM		Rapports intermédiaires d'avancement (MileStones)		Rapport comparaison de modèles
			PlanProjet V1-V3		Soutenance
				Planification

	Diaporama de présentation				Diaporama de présentation					Développement
				Diagramme de gantt

	Compte-rendu
				Evaluation du modèle

				Documentation

## 2c-WBS
Work Breakdown Structure (WBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

				Projet

WP0 Capture Besoin		WP1 Pilotage Projet			WP2 Recherche			WP3 développement			WP4 Gestion Git : Intégration

			Structuration projet: Référentiel structure		synthèses d'articles scientifiques			Développement modèle LLM			Verif qualité

			Suivi Projet : visualisation des tâches (trello)					Développement / environnement d'evaluation			Intégration Solution
				Rapport choix de techno

			Bilan Projet: inclus dans PlanProjetV3

	OBS / WBS			RD1	RD2	RD3	RD4	RD5		RD1= Adrien
	WP0 Capture Besoin			R	R	R	I	C		RD2= Mortimer
	WP1 Pilotage Projet			R	C	C	A	C		RD3= Joe
	WP2 Recherche			C	C	C	C	C		RD4= Jules
	WP3 Développement modèle LLM			NULL	NULL	NULL	R?	NULL		RD5= Martin
	WP3 Développement modèle dictionnaire			NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	WP3 Développement env d'évaluation			NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	WP4 Verif qualité			C	C	R	C	C
	WP4 Intégration Solution			C	C	C	C	R

	R: Responsable
	C: Contributeur
	A: Approbateur
	I: Informé
	TODO matrice RACI on dev phase
	PBS / WBS			A11	A12	A63	A71	referentiel du besoin	Reférentiel projet	Documents suivi projet	Bilan	Fichier de code	Fichier de test
	WP0 Capture Besoin
	WP1 Pilotage Projet
	WP2 Recherche
	WP3 Développement modèle LLM
	WP3 Développement modèle dictionnaire
	WP3 Développement env d'évaluation
	WP4 Verif qualité
	WP4 Intégration Solution

## 2d-Décision
LISTE DES DECISIONS AU 5/02/2024					VERSION 1.0
				05/02/2024
				IAFA-tigables

N°	DESCRIPTION					JUSTIFICATION	Date d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité	Motif de fin d'applicabilité
1	Utilisation des données de 2023 en attendant la publication potentielle des données 2024.					Nous avons pas les données de CheckThat 2024. Dans le but de suivre une piste nous utilisons les données de 2023	15/01/24	29/01/24	Arriver des données 2024
2	Continuer d’analyser d’autres rapports concernant d’autres méthodes et commencer l’étude du modèle BERT.					Dans le but de suivre une piste et de comprendre les modèles NLP	15/01/24	22/01/24	Réaliser des synthèses des synthèses de tous les rapports
3	S’informer sur sur Mistral 7B et Mixtral 8x7B.					Dans le but de suivre une piste et de comprendre les LLM récent	15/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
4	Approfondir la recherche sur le prompt engineering et explorer d’autres exemples.					Continuer les recherches sur le prompt est primordial pour la partie développement	15/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
5	Possibilité d’accès à la plateforme OSIRIM pour expérimentations sur LLMs.					Nous avons besoin d’un serveur assez puissant pour exécuter des LLM	15/01/24	14/04/24	Fin de projet
6	Continuer la recherche de CheckThat 2023 pour explorer la majorité des méthodes antérieurs.					Cela permet de savoir quels modèles les équipes de 2023 ont utilisés	16/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
8	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).					Le client souhaite accéder à github	16/01/24	16/01/24	Réalisation de la tâche
9	Planification d’une réunion de gestion de projet le 23/01 à 17h30.					une réunion avec les AMO est nécessaire pour comprendre la méthode agile	22/01/24	23/01/24	Réalisation de la réunion
10	Synthétiser les synthèses des articles scientifiques effectuées.					une synthèse des rapports des équipes de 2023 permet de comprendre facilement les travaux effectués	22/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
12	Transfert de documents concernant le prompt engineering et de cours LLMs par J.Mothe (Client).					Dans le but d’approfondir nos connaissance sur le prompt engineering et les LLM le client nous envoie des articles scientifiques	22/01/24	22/01/24	Tâche effectuer par la cliente
14	Planification d’une présentation de la méthode agile par J. Contarin et A.Mairesse le 29/01/2024.					Par manque de temps lors de la réunion de gestion de projet, les AMO ont organisé une nouvelle réunion pour comprendre la méthode agile	23/01/24	29/01/24	Réalisation de la réunion
15	Rester sur les données 2023 pour le moment.					Le client nous a demandé de rester sur les données de 2023 et de ne pas étudier les données de 2024	29/01/24	14/04/24	Fin de projet
16	Faire les MileStones après le choix de la techno, pour débuter la phase de développement.					Le client nous a demandé de faire des MileStones pendant notre développement	29/01/24	19/02/24	Réalisation de la choix techno donc réalisation du premier MileStones
17	Diriger la prochaine phase de développement sur le LLM Mixtral après étude.					Selon nos recherche et la demande du client, nous avons découvert que Mixtral est un des meilleurs LLM à ce jour	30/01/24	14/04/24	Fin de projet

## 23b-_Principaux_évènements
Historique des principaux évènements	VERSION 1.0
	05/02/2024
	IAFA-tigables

Période du 08/01/2024 au 16/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Premier réunion avec le client
Récupération des données CheckThat
Accès au serveur d’OSIRIM
Période du 22/01/2024 au 30/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Présentation de la méthode agile par les AMO	Retard sur la partie développement
Période du 05/02/2024 au 20/02/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
TD qualité qui permet de rendre notre travail plus performant	Retard sur les tâches
Bonne définition des tâches

## 2e-Action
LISTE DES ACTIONS au 04/02/2024				VERSION 1.0
				05/02/2024
				IAFA-tigable

Num	Description de l'action	Resp	Date d'enregistrement
1	Utilisation des données de 2023 en attendant la publication potentielle des données 2024.	Tout	15/01/24
2	Continuer d’analyser d’autres rapports concernant d’autres méthodes et commencer l’étude du modèle BERT.	Joe-Martin	15/01/24
3	S’informer sur sur Mistral 7B et Mixtral 8x7B.	Jules	15/01/24
4	Approfondir la recherche et explorer d’autres exemples.	Adrien	15/01/24
5	Continuer la recherche pour explorer la majorité des méthodes antérieurs.	Martin-Joe	16/01/24
6	Accès à la plateforme OSIRIM au sein de l’IRIT pour J.Bienassis pour commencer l’expérimentation.	Jules	16/01/24
7	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Martin	16/01/24
8	Planification d’une réunion de gestion de projet le 23/01 à 17h30.	Adrien	22/01/24
9	Synthétiser les synthèses des articles scientifiques effectuées.	Mortimer	22/01/24
10	Recherche plus approfondie autour des auteurs concernés.	Martin-Joe-Mortimer	22/01/24
11	Transfert de documents concernant le prompt engineering et de cours LLMs par J.Mothe (Client).	Client	22/01/24
12	Intégration de la gestion prévu sur github, mise à jour du dépôt par J.Oleiwan et A.Delmote.	Martin	22/01/24
13	Planification d’une présentation de la méthode agile par J. Contarin et A.Mairesse le 29/01/2024.	Adrien	23/01/24
14	Rester sur les données 2023 pour le moment.	Tout	29/01/24
15	Faire après le choix de la techno, pour débuter la phase de développement.	Tout	29/01/24
16	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Client	22/01/24

## Cartouche
Canevas réalisé par	Gilles LEPINARD
Version	1.0

Instancié par	OLEIWAN Jo

Session	2023-2024