## 1a-Identification_Projet
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

Projet			Subjectivity Detection in fake news; CheckThat! Task 2

Responsable Dossier			J. OLEIWAN - A. DELMOTE

Période couverte par le dossier			18/12/2023 => 30/04/2024

Objectifs du projet			Réaliser des modèles d'apprentissage automatique

## 1b-_Besoin_capturé
Besoin Capturé					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

Exigences Client
Catégorie	ID d'exigence	Criticité (Obligatoire/ Souhaitée/exemple)	Description Exigence	Méthode d'acceptation
Recherche Projet	RP001	Obligatoire	Recherche d'informations sur les méthodes Largue Language Models et Dictionnaire	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP002	Obligatoire	Recherche d'informations sur les méthodes utilisées les années précédentes dans CLEF	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP003	Obligatoire	Recherche d'information sur les détails de la tâche à réaliser	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP004	Obligatoire	Recherche d'information sur le prompt engineering	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP005

Développement Projet	DP001	Obligatoire	Le système doit comporter un modèle basé sur LLM	Test proto/Scripts Test
Développement Projet	DP002	Obligatoire	Le système doit comporter un modèle basé sur dictionnaire	Test proto/Scripts Test
Développement Projet	DP003	Obligatoire	Le système doit comporter une partie fonctionnelle d'évaluation des modèles	Test proto/Scripts Test
Développement Projet	DP004	Obligatoire	Le système doit être capable de détecter si une phrase est subjective ou objective	Test proto/Scripts Test

Gestion de projet	GP001	Obligatoire	La projet devra se dérouler au maximum sur quatre mois à partir de la date de lancement.	Suivi/Bilan

## 2a-OBS
Organisation Breakdown Structure (OBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

		Client / Mothe Josiane			Resp. UE Management / Lepinard Gilles / Migeon Fréderic		Assistant Maître d'ouvrage / Contarin Julien / Mairesse Antoine

				Chef de projet: Resp. Client / et Resp. Recherche 1 / (RR1) / Delmote Adrien

	Resp. Qualité / et Resp. Recherche 2 / (RR2) / Meunier Mortimer		Rédacteur / et Resp. Recherche & Développement 3 / (RRD3) / Oleiwan Joe			Resp. Experimentation / et Resp. Recherche & Développement 4 / (RRD4) / Bienassis Jules		Resp. Git et / Resp.Recherche & Développement 5 / (RRD5) Martin

			Recherche 1				Resp. Recherche & Développement 3		Resp. R&D4	Resp. R&D4
		RD1	(RR1)				(RR&D3)	Resp. Recherche & Développement 3
				(RR&D3)

## 2b-PBS
Product Breakdown Structure (PBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

				Livrables

				Client
				UE

Kick-off					Rapports de choix de technologie		LLM		Rapports intermédiaires d'avancement (MileStones)		Rapport comparaison des / modèles
			PlanProjet V1-V3		Soutenance
				Planification

	Diaporama de présentation				Diaporama de présentation					Développement
				Diagramme de gantt

	Compte-rendu
				Evaluation du modèle

				Documentation

## 2c-WBS
Work Breakdown Structure (WBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

				Projet

WP0 Capture Besoin		WP1 Pilotage Projet			WP2 Recherche			WP3 développement modèle 1 : Mistral7B			WP4 Gestion / : Intégration

			Structuration projet: Référentiel structure		synthèses d'articles scientifiques			Développement modèle LLM			Qualité

			Suivi Projet : visualisation des tâches (trello)					Développement / environnement d'evaluation			Git
				Rapport choix de techno

				OSIRIM
			Bilan Projet: inclus dans PlanProjetV3

	OBS / WBS	RR1	RD2	RD3	RD4	RD5				RD1= Adrien
	WP0 Capture Besoin	R	R	R	I	C				RD2= Mortimer
	WP1 Pilotage Projet	R	C	C	A	C				RD3= Joe
	WP2 Recherche	R	R	R	R	R				RD4= Jules
	WP3 implémentation	A	A	R	C	C				RD5= Martin
	WP3 Fine-Tuning	A	A	R	A	C
	WP3 Evaluation	C	A	R	A	C
	WP4 Qualité	C	R	C	C	C
	WP4 Git	C	C	C	C	R
	WP4 OSIRIM	A	A	A	R	A

	R: Responsable
	C: Contributeur
	A: Approbateur
	I: Informé
	Matrice RACI
	PBS / WBS	Kick-off	Plan projet V1	Plan projet V2	Plan projet V3	Soutenance	Planification	Rapports de choix de technologie	LLM	Rapport intermédiaire	Rapport de comparaison des modèles
	WP0 Capture Besoin	X				X
	WP1 Pilotage Projet		X	X	X	X	X			X
	WP2 Recherche		X	X	X	X		X
	WP3 implémentation			X	X	X		X	X	X
	WP3 Fine-Tuning			X	X	X		X	X	X
	WP3 Evaluation			X	X	X		X	X	X	X
	WP4 Qualité			X	X	X
	WP4 Git		X	X	X	X			X
	WP4 OSIRIM					X			X

## Risk Opportunity Log
	Project	IAFA-tigable
	Risks /Opportunities management responsible	Adrien Delmote
	Revision	RO-02
	Date	05/02/2024

ID	Risk Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost)	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
R1	Ressource CheckThat 2023 : les ressources 2023 (data, rapport des équipes, ...) ne sont pas présentes ou nous n'y avons pas accès.	Nous pouvons essayer de créer nos propres systèmes de détection de subjectivité et de les comparer entre elles.	Il faut faire plusieurs modèles ce qui va augmenter la charge de travail et réduire la qualité et la performance de ses derniers car nous ne pouvons pas augmenter le délai.	Charge (2 fois plus de travail) +Qualité	10%	21/11/2023	20/12/2023
R2	Salle de travail à l'IRIT: les salles pour travailler ne sont pas disponibles.	On doit travailler en distanciel.	Travailler en distanciel réduit légèrement notre performance.	Performance	20%	15/1/2024	15/04/2024
R3	Nouvelle data 2024 : pas de donnée pour 2024 ou nous n'y avons pas accès.	On doit travailler avec les données de 2023 sauf si le R1 (voir R1).	Pas réellement d'impact.		50%	20/12/2024	15/04/2024
R4	Risque de complication : ancienne fracture de la main gauche d'un membre de l'équipe	Précautions dans la vie courante.	En cas d'accident, cela crée un handicap de travail pour le membre concerné.	Main d’œuvre réduite de 0.5 personnes	10%	21/11/2023	15/04/2024
R5	Manque de matériel : PC qui ne fonctionne plus, ou alors une maintenance sur OSIRIM.	On va devoir reporter les travaux prévus ou alors acheter de nouveaux matériels.	Tâche reporté.	Coût + Délai ( + la durée du problème )	5%	21/11/2023	15/04/2024
R6	Absence du client : possibilité que le client ne soit pas disponible pendant une certaine période	On va devoir prendre des décisions sans le client et continuer à avancer.	Risque d'augmenter du délai si le client n'est pas satisfait de notre modification	Délai ( + la durée de la modification à enlever) + charge (2 fois plus de travail) + Performance	20%	15/1/2024	15/04/2024
R7	Nouveau modèle : possibilité qu'un nouveau modèle soit créé et qu'il est plus efficace que le modèle qu'on implémente	On va continuer sur le même modèle même si les résultats sauront moins efficace.	Pas réellement d'impact.		5%	5/2/2024	15/04/2024
R8	Échec implémentation : possibilité que nous arrivons pas à implémenter le LLM sur OSIRIM	On va continuer à l’implémenter sur google Colab	Le confort de travail grandement impacter, car nous devrons faire beaucoup de fichier google colab car on a des ressources limiter. De plus nous pourrons pas réaliser des tâches car on ne pourra pas fine-tuner le modèle.	Performance+Qualité	1%	26/2/2024	12/03/2024

ID	Opportunity Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost)	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
O1	Accès à OSIRIM: pour utiliser un modèle de LLM qui demande beaucoup de donnée et de ressource, notre client nous donne l'accès à utiliser le serveur de l'IRIT OSIRIM.	Réduction du temps d’exécution des modèles d'IA et de pouvoir le travailler sur énormément de donnée.	Augmentation de la performance et de la qualité du résultat ainsi qu'une diminution du délai de travail (car le modèle sera plus rapide à exécuter).	Performance+Qualité +Délai ( - 2 semaines )	80%	15/1/2024	15/04/2024
O2	Trouver un modèle open-source: trouver un modèle de LLM qui est open-source dans le but de pouvoir l'utiliser et l'implémenter.	Réduction du temps de développement, car on ne développe pas à partir de rien.	Diminution du délai, de la charge de travail et augmentation de la performance, car on utilise un modèle qui est efficace.	Délai ( - 2 semaines ) +Performance + Charge ( moins 2 personnes sur cette tâche)	90%	20/12/2023	05/02/2024
O3	AMO: les assistants maîtres d’œuvre nous permettent de comprendre les différentes méthodes de travail (comme l'agile).	Comprendre facilement la méthode AGILE afin d'être le plus efficace possible.	Diminution du délai, augmentation de la performance et de la qualité, car on comprend facilement la méthode agile.	Performance+Qualité+Délai ( - 1 semaine )	1%	22/1/2024	15/04/2024
O4	API gratuite : trouver une API dans le but de pouvoir l'utiliser et éviter d'implémenter des modèles (O2).	On a plus besoin d’implémenter un modèle (donc d’ utiliser le O2 et le O1) il faut juste se concentrer sur les prompts.	Diminution du délai ainsi que de la charge de travail, car l'implémentation du modèle prend beaucoup de temps.	Délai ( - 1 mois ) +Performance	10%	20/12/2023	05/02/2024
O5	Ressources fournies par le client : le client nous apporte des ressources pour diriger nos recherches afin de trouver de bons modèles.	On peut se concentrer sur les ressources du client.	Diminution du délai ainsi que la charge de travail et augmentation de la performance, car on va savoir où chercher pour trouver des informations intéressantes.	Performance+Qualité+Délai (- 2 semaines) + Charge ( - 1 personne sur la tâche)	70%	20/12/2023	05/02/2024
O6	Appliquer une bonne technique data augmentation : nous n’avons pas assez de donnée donc il faut appliquer une méthode pour augmenter une donnée	Cela permet de rendre le modèle plus performant	Augmentation de la performance, car le modèle sera beaucoup plus performant et efficace sur notre tâche	Performance	60%
O7	Modèle pas assez performant : possibilité que le modèle que nous voulons implémenter ne soit pas assez performant	On a plus besoin d’implémenter un nouveau modèle	Augmentation de la performance, de la qualité et de la charge de travail car on va se concentrer sur un modèle et pas sur plusieurs	Performance+Qualité+Charge (2 fois moins de travail)	40%	26/2/2024	15/04/2024

## 23b-_Principaux_évènements
Historique des principaux évènements	VERSION 1.0
	20/12/2023
	IAFA-tigables

Période du 08/01/2024 au 16/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Première réunion avec le client
Récupération des données CheckThat
Accès au serveur d’OSIRIM
Période du 22/01/2024 au 30/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Présentation de la méthode agile par les AMO	Retard sur la partie développement
Période du 05/02/2024 au 13/02/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
TD qualité qui permet de rendre notre travail plus performant	Retard sur les tâches
Bonne définition des tâches
Rendu Plan Projet
Période du 19/02/2024 au 27/02/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Début de phase de développement	Retard sur les tâches
Rendu du choix de technologie

Période du 04/03/2024 au 12/03/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Rendu du Plan Projet	Problème avec les serveurs OSIRIM en cours de résolution
Début implémentation Mistral

## 2d-Décision
LISTE DES DECISIONS AU 5/02/2024					VERSION 1.0
				05/02/2024
				IAFA-tigables

N°	DESCRIPTION					JUSTIFICATION	Date d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité	Motif de fin d'applicabilité
1	Planification d’une réunion tous les lundis et les mardis à 17h.					Pour que le client suive notre progression, nous avons décidé de faire des réunions tous les lundis et les mardis à 17h.	15/01/24	14/04/24	Fin de projet
2	Approfondir la recherche et explorer d’autres exemples de prompt.					Nous devons continuer la recherche sur d’autres modèles et des prompts.	15/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement.
3	Utilisation des données de 2023 en attendant la publication potentielle des données 2024.					Nous n’avons pas les données de CheckThat 2024. Dans le but de suivre une piste, nous utilisons les données de 2023.	15/01/24	29/01/24	Arriver des données 2024
4	Envisager l’étude du modèle BERT.					Dans le but de suivre une piste et de comprendre les modèles NLP.	15/01/24	22/01/24	Réaliser des synthèses des synthèses de tous les rapports
5	Utilisation de la plateforme OSIRIM pour expérimentations sur LLMs.					Nous avons besoin d’un serveur assez puissant pour exécuter des LLM.	15/01/24	14/04/24	Fin de projet
6	Voir de la totalité des rapports CheckThat					Cela permet de savoir quels modèles les équipes de 2023 ont utilisé.	16/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
7	Recherche plus approfondie autour des auteurs des articles scientifiques.					Afin d’avoir plus d’articles scientifiques, nous avons décidé de regarder les différents articles scientifiques des auteurs.	22/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
8	Accompagnement des AMOs sur la méthode agile de l’équipe.					Afin de nous aider dans la gestion du projet, nous sommes accompagnés par les AMOs pour réussir notre projet à bien.	23/01/24	29/01/24	Réunion avec les AMOs
9	Rester sur les données 2023.					Le client nous a demandé de rester sur les données de 2023 et de ne pas étudier les données de 2024.	29/01/24	14/04/24	Fin de projet
10	Faire les MileStones après le choix de la techno, pour débuter la phase de développement.					Le client nous a demandé de faire des MileStones pendant notre développement.	29/01/24	19/02/24	Réalisation de la choix techno donc réalisation du premier MileStones
11	Faire un choix de technologie.					Afin d’identifier le modèle que nous allons utiliser, nous avons décidé de faire un choix de technologie pour la cliente.	05/02/24	13/02/24	Remise du choix de technologie
12	Diriger la prochaine phase de développement sur le LLM Mistral.					Selon nos recherches et la demande du client, nous avons découvert que Mistral est un des meilleurs LLM à ce jour.	26/02/24	14/04/24	Fin de projet
13	Utilisation de google Colab avant d’utiliser OSIRIM.					Du fait d’un problème de configuration d’environnement sur OSIRIM, nous utilisons google collab en attendant.	26/02/24	05/03/24	Basculement sur OSIRIM

## 2e-Action
LISTE DES ACTIONS au 04/02/2024				VERSION 1.0
				05/02/2024
				IAFA-tigable

Num	Description de l'action	Resp	Date d'enregistrement	Date de fin d’application	Motif de fin d’application
1	Accès à la plateforme OSIRIM au sein de l’IRIT pour J.Bienassis pour commencer l’expérimentation.	Jules	16/01/24	17/01/24	Réalisation de la tâche
2	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Martin	16/01/24	16/01/24	Réalisation de la tâche
3	Transfert de documents concernant le prompt engineering et de cours LLMs par J.Mothe (Client).	Tout	22/01/24	22/01/24	Réalisation de la tâche
4	Planification d’une réunion de gestion de projet le 23/01 à 17h30.	Tout	22/01/24	23/01/24	Réalisation de la tâche
5	Intégration de la gestion prévue sur github, mise à jour du dépôt par J.Oleiwan et A.Delmote.	Martin	22/01/24	02/01/24	Réalisation de la tâche
6	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Client	22/01/24	02/01/24	Réalisation de la tâche
7	Planification d’une présentation de la méthode agile par J. Contarin et A.Mairesse le 29/01/2024.	Tout	23/01/24	29/01/24	Réalisation de la tâche
8	Organisation du « sprint 0 » en guise de simulation pendant la phase de recherche comme premier essai.	Joe	05/02/24	13/02/24	Fin du sprint 0
9	Date de remise du choix de technologie au client J.Mothe le 13 février 2024.	Tout	06/02/24	13/02/24	Remise du choix de technologie
10	Date de début de la phase de développement le 13 février 2024.	Tout	06/02/24	13/02/24	Début de la phase développement
11	Ajournement de la date de remise du choix de technologie et de la phase de développement au 23 février 2024.	Tout	13/02/24	23/02/24	Remise du choix de technologie

## Cartouche
Canevas réalisé par	Gilles LEPINARD
Version	1.0

Instancié par	OLEIWAN Jo

Session	2023-2024

## 'file:///home/adrien/T%C3%A9l%C3%A9chargements/Referentiel_structure_projet_template%20(1).xls'#1a-Identification_Projet
VERSION 1.0
20/12/2023
IAFA-tigables