## 1a-Identification_Projet
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

Projet			Subjectivity Detection in fake news; CheckThat! Task 2

Responsable Dossier			J. OLEIWAN - A. DELMOTE

Période couverte par le dossier			18/12/2023 => 30/04/2024

Objectifs du projet			Réaliser des modèles d'apprentissage automatique

## 1b-_Besoin_capturé
Besoin Capturé					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

Exigences Client
Categorie	ID d'exigence	Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple)	Description Exigence	Methode d'acceptation
Recherche Projet	RP001	Obligatoire	Recherche d'informations sur les methodes Largue Language Models et Dictionnaire	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP002	Obligatoire	Recherche d'informations sur les méthodes utilisées les années prédédentes dans CLEF	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP003	Obligatoire	Recherche d'information sur les détails de la tâche à réaliser	Texte (synthèses d'articles scientifiques)
Recherche Projet	RP004	Obligatoire	Recherche d'information sur le prompt engineering	Texte (synthèses d'articles scientifiques)

Developement Projet	DP001	Obligatoire	Le système doit comproter un modèle basé sur LLM	Test proto/Scripts Test
Developement Projet	DP002	Obligatoire	Le système doit comporter un modèle basé sur dictionaire	Test proto/Scripts Test
Developement Projet	DP003	Obligatoire	Le système doit comporter une partie fontionnelle d'évaluation des modèles	Test proto/Scripts Test
Developement Projet	DP004	Obligatoire	Le système doit être capable de détecter si une phrase est subjective ou objective	Test proto/Scripts Test

Gestion de projet	GP001	Obligatoire	La projet devra se dérouler au maximum sur quatre mois à partir de la date de lancement.	Suivi/Bilan

## 2a-OBS
Organisation Breakdown Structure (OBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

		Client / Mothe Josiane			Resp. UE Management / Lepinard Gilles / Migeon Fréderic		Assistant Maître d'ouvrage / Contarin Julien / Mairesse Antoine

				Chef de projet: Resp. Client / et Resp. Développement 1 (RD1) / Delmote Adrien

	Resp. Qualité / et Resp. Développement 2 (RD2) / Meunier Mortimer		Rédacteur / et Resp. Développement 3 (RD3) / Oleiwan Joe			Resp. Experimentation / et Resp. Développement 4 (RD4) / Bienassis Jules		Resp. Git / Resp. Développement 5 (RD5) / Mouysset Martin

## 2b-PBS
Product Breakdown Structure (PBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

				Livrables

				Client
				UE

kick-off					Rapports de choix de techno		LLM		Rapports intermédiaires d'avancement (MileStones)		Rapport comparaison de modèles
			PlanProjet V1-V3		Soutenance
				Planification

	Diaporama de présentation				Diaporama de présentation					Développement
				Diagramme de gantt

	Compte-rendu
				Evaluation du modèle

				Documentation

## 2c-WBS
Work Breakdown Structure (WBS)					VERSION 1.0
				20/12/2023
				IAFA-tigables

				Projet

WP0 Capture Besoin		WP1 Pilotage Projet			WP2 Recherche			WP3 développement			WP4 Gestion Git : Intégration

			Structuration projet: Référentiel structure		synthèses d'articles scientifiques			Développement modèle LLM			Verif qualité

			Suivi Projet : visualisation des tâches (trello)					Développement / environnement d'evaluation			Intégration Solution
				Rapport choix de techno

			Bilan Projet: inclus dans PlanProjetV3

	OBS / WBS			RD1	RD2	RD3	RD4	RD5		RD1= Adrien
	WP0 Capture Besoin			R	R	R	I	C		RD2= Mortimer
	WP1 Pilotage Projet			R	C	C	A	C		RD3= Joe
	WP2 Recherche			C	C	C	C	C		RD4= Jules
	WP3 Développement modèle LLM			NULL	NULL	NULL	R?	NULL		RD5= Martin
	WP3 Développement modèle dictionnaire			NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	WP3 Développement env d'évaluation			NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
	WP4 Verif qualité			C	C	R	C	C
	WP4 Intégration Solution			C	C	C	C	R

	R: Responsable
	C: Contributeur
	A: Approbateur
	I: Informé
	TODO matrice RACI on dev phase
	PBS / WBS			A11	A12	A63	A71	referentiel du besoin	Reférentiel projet	Documents suivi projet	Bilan	Fichier de code	Fichier de test
	WP0 Capture Besoin
	WP1 Pilotage Projet
	WP2 Recherche
	WP3 Développement modèle LLM
	WP3 Développement modèle dictionnaire
	WP3 Développement env d'évaluation
	WP4 Verif qualité
	WP4 Intégration Solution

## 2d-Décision
LISTE DES DECISIONS AU 5/02/2024					VERSION 1.0
				05/02/2024
				IAFA-tigables

N°	DESCRIPTION					JUSTIFICATION	Date d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité	Motif de fin d'applicabilité
1	Utilisation des données de 2023 en attendant la publication potentielle des données 2024.					Nous avons pas les données de CheckThat 2024. Dans le but de suivre une piste nous utilisons les données de 2023	15/01/24	29/01/24	Arriver des données 2024
2	Continuer d’analyser d’autres rapports concernant d’autres méthodes et commencer l’étude du modèle BERT.					Dans le but de suivre une piste et de comprendre les modèles NLP	15/01/24	22/01/24	Réaliser des synthèses des synthèses de tous les rapports
3	S’informer sur sur Mistral 7B et Mixtral 8x7B.					Dans le but de suivre une piste et de comprendre les LLM récent	15/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
4	Approfondir la recherche sur le prompt engineering et explorer d’autres exemples.					Continuer les recherches sur le prompt est primordial pour la partie développement	15/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
5	Possibilité d’accès à la plateforme OSIRIM pour expérimentations sur LLMs.					Nous avons besoin d’un serveur assez puissant pour exécuter des LLM	15/01/24	14/04/24	Fin de projet
6	Continuer la recherche de CheckThat 2023 pour explorer la majorité des méthodes antérieurs.					Cela permet de savoir quels modèles les équipes de 2023 ont utilisés	16/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
8	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).					Le client souhaite accéder à github	16/01/24	16/01/24	Réalisation de la tâche
9	Planification d’une réunion de gestion de projet le 23/01 à 17h30.					une réunion avec les AMO est nécessaire pour comprendre la méthode agile	22/01/24	23/01/24	Réalisation de la réunion
10	Synthétiser les synthèses des articles scientifiques effectuées.					une synthèse des rapports des équipes de 2023 permet de comprendre facilement les travaux effectués	22/01/24	19/02/24	Fin de la phase développement
12	Transfert de documents concernant le prompt engineering et de cours LLMs par J.Mothe (Client).					Dans le but d’approfondir nos connaissance sur le prompt engineering et les LLM le client nous envoie des articles scientifiques	22/01/24	22/01/24	Tâche effectuer par la cliente
14	Planification d’une présentation de la méthode agile par J. Contarin et A.Mairesse le 29/01/2024.					Par manque de temps lors de la réunion de gestion de projet, les AMO ont organisé une nouvelle réunion pour comprendre la méthode agile	23/01/24	29/01/24	Réalisation de la réunion
15	Rester sur les données 2023 pour le moment.					Le client nous a demandé de rester sur les données de 2023 et de ne pas étudier les données de 2024	29/01/24	14/04/24	Fin de projet
16	Faire les MileStones après le choix de la techno, pour débuter la phase de développement.					Le client nous a demandé de faire des MileStones pendant notre développement	29/01/24	19/02/24	Réalisation de la choix techno donc réalisation du premier MileStones
17	Diriger la prochaine phase de développement sur le LLM Mixtral après étude.					Selon nos recherche et la demande du client, nous avons découvert que Mixtral est un des meilleurs LLM à ce jour	30/01/24	14/04/24	Fin de projet

## Risk Opportunity Log
	Project	Iafa-tigable
	Risks /Opportunities management responsible	Adrien Delmote
	Revision	RO-01
	Date	05/02/2024

ID	Risk Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost) (	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
R1	Ressource CheckThat 2023 : Les ressources 2023 (data, rapport des équipes, ...) ne sont pas présentes ou nous n'y avons pas accès.	Nous pouvons essayer de créer nos propres systèmes de detéction de subjectivité et de les comparer entre elles .	Il faut faire plusieurs modèles ce qui va augmenter la charge de travail et réduire la qualité et la performance de ses derniers car nous ne pouvons pas augmenter le délai.	Charge (2 fois plus de travail) +Qualité	10%	21/11/2023	20/12/2023
R2	Salle de travail à l'IRIT: les salles pour travailler ne sont pas disponibles.	On doit travailler en distanciel.	Travailler en distanciel réduit légèrement notre performance.	Performance	20%	15/1/2024	15/04/2024
R3	Nouvelle data 2024: Pas de donnée pour 2024 ou nous n'y avons pas accès.	On doit travailler avec les données de 2023 sauf si le R1 (voir R1).	Pas réellement d'impact.		50%	20/12/2024	15/04/2024
R4	Risque de complication : ancienne fracture de la main gauche d'un membre de l'équipe	Précautions dans la vie courante.	En cas d'accident, cela crée un handicap de travail pour le membre concerné.	Main d'oeuvre réduite de 0.5 personnes	10%	21/11/2023	15/04/2024
R5	Manque de matériel : PC qui ne fonctionne plus, ou alors une maintenance sur OSIRIM.	On va devoir reporter les travaux prévus ou alors acheter de nouveaux matériels.	Tâche reporté.	Cout + Délai ( + la durée du problème )	5%	21/11/2023	15/04/2024
R6	Abscence du client: Possibilité que le client ne soit pas disponible pendant une certaine periode	On va devoir prendre des décision sans le client et continuer à avancé	Risque d'augmenter du délai si le client n'est pas satisfait de notre modification	Délai ( + la durée de la modification à enlever) + charge (2 fois plus de travail) + Performance	20%	15/1/2024	15/04/2024
R7	Nouveau modèle : Possibilité qu'un nouveau modèle soit créer et qu'il est plus efficace que le modèle qu'on implémente	On va continuer sur le même modèle même si les résultats suront moins efficace	Pas réellement d'impact.		5%	5/2/2024	15/04/2024

ID	Opportunity Description (Hypothesis / Description / Impact)	Action plan and comments	Impact analysis (Cost, workload, Delay, Performance, Quality)	Quantified impact (if different from the cost) (	Probability	Opening date	Ending date	Action plan responsible
O1	Accès à OSIRIM: Pour utiliser un modèle de LLM qui demande beaucoup de donnée et de ressource, notre client nous donne l'accès à utiliser le serveur de l'IRIT OSIRIM.	Réduction du temps d'éxécution des modèles d'IA et de pouvoir le travailler sur énormement de donnée.	Augmentation de la performance et de la qualité du résultat ainsi qu'une diminution du délai de travail (car le modèle sera plus rapide à exécuter).	Performance+Qualité +Délai ( - 2 semaines )	80%	15/1/2024	15/04/2024
O2	Trouver un modèle open-source: touver un modèle de LLM qui est open-source dans le but de pouvoir l'utiliser et l'implémenter.	Réduction du temps de développement car on ne développe pas à partir de rien.	Diminution du délai, de la charge de travail et augmentation de la performance, car on utilise un modèle qui est efficace.	Délai ( - 2 semaines ) +Perfomance + Charge ( moins 2 personnes sur cette tâche)	90%	20/12/2023	05/02/2024
O3	AMO: Les assistants maître d'oeuvre nous permet de comprendre les différentes méthodes de travail (comme l'agile).	Comprendre facilement la méthode AGILE afin d'être le plus efficace possible.	Diminution du délai , augmentation de la performance et de la qualité, car on comprend facilement la méthode agile.	Performance+Qualité+Délai ( - 1 semaine )	1%	22/1/2024	15/04/2024
O4	API gratuite: trouver une API dans le but de pouvoir l'utiliser et éviter d'implémenter des modèles (O2).	On a plus besoin d'implementer un modèle (donc de utiliser le O2 et le O1) il faut jsute ce concentrer sur les prompts.	Diminution du délai ainsi que de la charge de travail, car l'implémentation du modèle prend beaucoup de temps.	Délai ( - 1 mois ) +Perfomance	10%	20/12/2023	05/02/2024
O5	Ressources fournies par le client: le client nous apporte des ressources pour diriger nos recherches afin de trouver de bons modèles.	On peut se concentrer sur les ressources du client.	Diminution du délai ainsi que la charge de travail et augmentation de la performance, car on va savoir où chercher pour trouver des informations intéressante.	Performance+Qualité+Délai (- 2 semaines) + Charge ( - 1 personne sur la tâche)	70%	20/12/2023	05/02/2024
O6
O7

## 23b-_Principaux_évènements
Historique des principaux évènements	Err :540
	Err :540
	Err :540

Période du 08/01/2024 au 16/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Premier réunion avec le client
Récupération des données CheckThat
Accès au serveur d’OSIRIM
Période du 22/01/2024 au 30/01/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
Présentation de la méthode agile par les AMO	Retard sur la partie développement
Période du 05/02/2024 au 20/02/2024
POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / ALERTES
TD qualité qui permet de rendre notre travail plus performant	Retard sur les tâches
Bonne définition des tâches

## 2e-Action
LISTE DES ACTIONS au 04/02/2024				VERSION 1.0
				05/02/2024
				IAFA-tigable

Num	Description de l'action	Resp	Date d'enregistrement
1	Utilisation des données de 2023 en attendant la publication potentielle des données 2024.	Tout	15/01/24
2	Continuer d’analyser d’autres rapports concernant d’autres méthodes et commencer l’étude du modèle BERT.	Joe-Martin	15/01/24
3	S’informer sur sur Mistral 7B et Mixtral 8x7B.	Jules	15/01/24
4	Approfondir la recherche et explorer d’autres exemples.	Adrien	15/01/24
5	Continuer la recherche pour explorer la majorité des méthodes antérieurs.	Martin-Joe	16/01/24
6	Accès à la plateforme OSIRIM au sein de l’IRIT pour J.Bienassis pour commencer l’expérimentation.	Jules	16/01/24
7	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Martin	16/01/24
8	Planification d’une réunion de gestion de projet le 23/01 à 17h30.	Adrien	22/01/24
9	Synthétiser les synthèses des articles scientifiques effectuées.	Mortimer	22/01/24
10	Recherche plus approfondie autour des auteurs concernés.	Martin-Joe-Mortimer	22/01/24
11	Transfert de documents concernant le prompt engineering et de cours LLMs par J.Mothe (Client).	Client	22/01/24
12	Intégration de la gestion prévu sur github, mise à jour du dépôt par J.Oleiwan et A.Delmote.	Martin	22/01/24
13	Planification d’une présentation de la méthode agile par J. Contarin et A.Mairesse le 29/01/2024.	Adrien	23/01/24
14	Rester sur les données 2023 pour le moment.	Tout	29/01/24
15	Faire après le choix de la techno, pour débuter la phase de développement.	Tout	29/01/24
16	Accès au dépôt GitHub en lecture à J.Mothe (Client).	Client	22/01/24

## Cartouche
Canevas réalisé par	Gilles LEPINARD
Version	1.0

Instancié par	OLEIWAN Jo

Session	2023-2024