## Cartouche
Titre	Check list PMP
Objet:	Check list de vérification du Plan Projet sur l'aspect Managment de Projet
Version	V2
Date	2/2/22

## Check list PMP
		Groupe TD
		Groupe projet
		Version du PMP

Rnk	ID	Domaine	Question	Réponse Oui/Non	Preuve	Plan d'action
1	F200	Forme	Le Plan Projet est-il accessible dans sa dernière version courante au travers du salon textuel de votre groupe dans le serveur UE projet?	Oui	Serveur Discord
1	F300	Forme	Le document a-t-il un titre explicite?	Oui	PlanProjetDetectionDeSubjectiviteDansLesNews
1	F400	Forme	Le document est-il structuré avec des chapitres, sous chapitres ? les chapitres et sous chapitres sont-ils numérotés?	Oui	Sommaire page 2
1	F500	Forme	Le document a-t-il un chapitre décrivant son objectif?	Oui	Page 4 du plan projet
1	F600	Forme	Le document a-t-il une table des matières?	Oui	Page 2 du plan projet
1	F700	Forme	le document a-t-il une cartouche indiquant qui en est le responsable, les contributeurs, et l'approbateur?	Oui	Page 1 du plan projet
1	F800	Forme	Le document a-t-il un historique des révisions?	Oui	Commits sur github
1	F900	Forme	Le style rédactionnel est-il défini? par exemple / - Temps présent sous forme de règles à respecter. Exemple: Les réunions avec le client doivent être conduites tous les quinze jours et les comptes rendus doivent être déposés dans le répertoire « CR réu client » / - Temps futur sous forme de règles à respecter. Exemple: Les réunions avec le client devront être conduites tous les quinze jours et les comptes rendu devront être déposés dans le répertoire « CR réu client » / - Temps futur descriptif. Exemple: Les réunions avec le client auront lieu tous les 15 jours et le compte rendu de chaque réunion sera déposé dans le répertoire « CR réu client » / - Temps présent descriptif:. Exemple: Les réunions avec le client ont lieu tous les 15 jours et le compte rendu de chaque réunion sont déposés dans le répertoire « CR réu client »	Oui	Rédaction au présent / Rythme des réunions décrit
2	F1000	Forme	Le document a-t-il été vérifié en terme d'orthographe?	oui
2	F1100	Forme	Le document a-t-il été vérifié gramaticallement?	oui
3	G100	Général	Le document est-il bien organisé? Son plan est-il adapté?	Oui
3	G200	Général	Le contexte du projet est-il décrit?	Oui	Page 3 du plan projet
3	G300	Général	L'objectif du projet est-il décrit?	Oui	Page 4 du plan projet
3	G400	Général	Les jalons d'entrée et de sortie du projet sont ils décrits?	Oui	Jalon d’entrée ( ressource du site) jalon de sortie ( PPV1 PPV2 PPV3, soutenance, choix de techno ) voir Gantt
4	B001	Besoin	les parties prenantes sont elles identifiées?	Oui	Page 4 du plan projet II
4	B100	Besoin	La méthode pour capturer le besoin et les contraintes des parties prenantes est-elle décrite?	Oui	Page 4 du plan projet partie II.2.2
4	B200	Besoin	Les besoins et contraintes des parties prenantes sont-ils décrits?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
4	B300	Besoin	Ces besoins et contraintes sont-ils dans un document annexe accessible au travers du PMP? Sont elles gérées en configuration?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
4	B400	Besoin	Ces besoins et contraintes sont-ils couvrant du "quoi", du "comment", du "combien", et des aspects "complémentaires"	Oui	voir référentiel projet capture des besoins
4	B500	Besoin	Au cas où une partie des besoins sont gérés au travers d'un "backlog" le backlog est-il accessible au travers du PMP? Le cycle de vie de ce backlog est il décrit?	Non applicable	Dans le trello et dans le pp
4	B600	Besoin	La méthode pour gérer les évolutions du besoin des parties prenantes est-elle décrite?	Oui	Page 4 du plan projet partie II.2.2
5	R100	Référentiel	Les livrables du projets sont ils tous identifiés? Sont il decoupés en éléments constitutifs? Et donc Le PBS du projet est-il décrit?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
5	R200	Référentiel	Le travail à réaliser dans ce projet est-il identifié et découpé en élément constitutifs (taches ou Work package) Le WBS est-il décrit?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
5	R300	Référentiel	Les différents rôles sont-ils identifiés. L'OBS est-il décrit?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
5	R301	Référentiel	Les roles sont ils alloués aux individus?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
5	R400	Référentiel	La contribution des différents rôles aux tâches ou Work Package est-elle définie ?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
5	R500	Référentiel	Avez-vous pour cela établit une matrice RACI? Le sens des lettres R A C I est il defini?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
5	R501	Référentiel	En particuliers les rôles joués par les parties prenantes sont-ils identifiés?	Oui	voir référentiel projet
5	R502	Référentiel	En particuliers les tâches ou Work packages pour lesquels contribuent les parties prenantes sont-elles décrites?	Oui	voir référentiel projet
5	R600	Référentiel	Vous êtes-vous assuré que chaque élément à produire est bien le résultat d'une (au minimum) tache ou work package?	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet (WBS)
5	R700	Référentiel	Avez-vous articulé les différentes taches les unes par rapport aux autres en prenant en compte leurs dépendances techniques?	Oui	Gantt
5	R800	Référentiel	Avez-vous planifié les différentes taches les unes par rapport aux autres en prenant en compte la disponibilité des ressources matérielles et humaines?	Oui	Gestion des ressources
5	R900	Référentiel	Avez-vous établi un Gantt de référence votre projet? Est-il accessible dans ou au travers de votre plan projet.	Oui	partie III.1 dans le PP
6	R1000	Référentiel	Avez-vous défini la méthode pour estimer la charge des taches ou work packages?	Non applicable	Méthode Kanban, définition des tâches au cours du projet, AMO non disponible	Discussion avec les AMO de la technique de gestion utilisée (Kanban ou AGILE)
6	R1100	Référentiel	Avez-vous estimé la charge et le délai nécessaire pour chaque tache ou Work Package?	Non applicable	Délai ; Gantt Charge : cf case du haut
6	R1200	Référentiel	Avez-vous caractérisé les taches ou work packages que vous traitez au travers du processus itératif et celle que vous traitez dans une approche classique?	Oui	Tout en classique
6	R1300	Référentiel	Si une partie du developpement est en mode itératif, avez-vous défini la fréquence des itérations et la fréquence de mise à disposition du client des releases?	Non applicable
6	R1400	Référentiel	Si une partie du developpement est en mode itératif,le processus itératif est-il décrit et ses artefacts sont-ils accessibles au travers du PMP?	Non applicable
6	R1500	Référentiel	Avez-vous défini les outils pour établir et suivre votre Gantt?	Oui	GanttProjet
6	R1600	Référentiel	Si une partie du developpement est en mode itératif, avez-vous défini les outils pour accompagner le déroulement de votre processus?	Non applicable
6	R1700	Référentiel	Avez-vous identifié les risques et opportunités initiaux du projet.	Oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
6	R1800	Référentiel	Avez-vous identifié les règles méthodes et outils en termes de communication à l'intérieur du projet? (Internes à la MOE)	Oui	Partie organisation interne du pp
6	R1900	Référentiel	Avez-vous identifié les règles méthodes et outils en termes de communication entre le projet et les parties prenantes?	Oui	partie parties prenantes du pp
6	R2000	Référentiel	Avez-vous identifié les réunions d'interaction interne au projet, leur objectif type, leur agenda type, les artefacts à produire, et leurs gestions? Les compte rendus sont ils accessibles au travers du Plan projet?	Oui	voir PP organisation interne
6	R2100	Référentiel	Avez-vous identifié les réunions d'interaction avec les parties prenantes, leur fréquence, leur objectif type, leur agenda type, les artefacts à produire, et leur gestion? Les compte rendus sont ils accessibles au travers du Plan projet?	Oui	Lien vers le github dans le pp log réunion
6	R2200	Référentiel	Avez-vous mis en place un moyen de mesurer la satisfaction client au fur et à mesure du projet? Ces mesures sont elles accessibles au travers du plan projet?	Non		« Prise de température » à chaque réunion
7	D100	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place une methode d'historisation de la vie du projet (par example un journal récapitulant semaine après semaine les points positifs et les difficultés). L'historique du projet est il accessible au travers du Plan Projet.	OUI	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet
7	D200	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place une methode de log et d'historisation des décisions prises qui amendent ou complètent votre organisation projet? Cet etat historique des decisions est-il accessible au travers du Plan Projet?	OUI	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet « décision »
7	D300	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place une methode de log et d'historisation des actions décidées au regard des difficultés rencontrées? Cet etat historique est il accessible au travers du Plan Projet? .	OUI	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet « action »
7	D400	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous defini ma methode de mise à jour régulière de votre Gantt projet tout en gardant la référence de votre Gantt initial? Le Gantt courant du projet est-il accessible au travers de votre PMP?	Oui	Trello + lien github dans pp
7	D500	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Si une partie du developpement est en mode itératif, avez-vous les moyens de voir et de comparer le déroulement de chaque itération au regard de ce que vous aviez prévu? Est-ce accessible au travers du Plan Projet?	Non applicable
7	D600	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place des indicateurs afin de mesurer l'avancement au regard du prévisionnel? Sont ils accessibles au travers du Plan Projet?	Non applicable	pas possible de le faire sur ganttProjet (obligé de le faire à la main)
7	D700	Déroulement et vérification au regard du référentiel.	Avez-vous mis en place un processus de gestion des risques et des opportunités durant le déroulement du projet? L'état courant des risques et opportunités est-il accessible au travers du PMP?	oui	Lien vers le github dans le pp pour le référentiel de projet « risk oppotunity log »
8	Q101	Assurance et control qualité taches et phases	Les processus applicables dans le cadre de la gestion de projet sont ils definis ainsi que les règles à respecter et Les critères de conformités?	Oui		Responsable qualité doit terminer son travail
8	Q201	Assurance et control qualité taches et phases	Avez-vous mis en place des moyens permettant d'assurer (vérifier, acter les écarts, corriger) la correcte application des règles et processus applicables dans le cadre du projet?	oui	partie VI du plan de projet
8	Q301	Assurance et control qualité taches et phases	avez-vous mis en place les moyens d'analyser les causes racines des déviations constatés au cours du projet et d'adapter les règles et processus applicables en conséquences	oui	Responsable qualité aux aguets
8	Q501	Assurance et control qualité livrables de gestion de projet	Avez-vous définis des standards en termes de qualité pour les différents livrables de gestion de projet?	oui	partie VI du plan de projet
8	Q601	Assurance et control qualité livrables de gestion de projet	Avez-vous mis en place des moyens permettant d'assurer (vérifier, acter les écarts, corriger) la conformité des livrables de gestion de projet?	oui	lien github du suivi qualité
8	Q701	Assurance et control qualité livrables de gestion de projet	Avez-vous mis en place les moyens d'analyser les causes racines des non conformités constatées au cours du projet et d'y palier.	oui	c’est la meme question qu’avant non ?
8	Q801	Assurance et control qualité	Les responsabilités et contributions des rôles dans les activités d'assurance qualité sont-elles définies.	Oui	Responsable qualité : Mortimer MEUNIER
9	H100	Compétances	Avez-vous mis en place un moyen d'identifier les compétences à acquérir/ développer pour réussir le projet et les moyens de les acquérir?	Oui	Phase recherche
10	C100	Cout	Avez-vous mis en place des moyens de gestions du flux financier?	Non applicable	aucun flux financier à gérer
11	P100	Fournisseur	Avez-vous mis en place les moyens pour sélectionner, puis gérer vos fournisseurs?	Non applicable	aucun fournisseur à gérer
12	L100	Livraison	Avez-vous défini le protocole de livraison des livrables de votre projet?	Oui	Bilan du projet
12	L110	Livraison	En particulier avez-vous prévu une présentation et démontration de vos livrables?	Non	légères présentation lors des réunions, point sur l’état de projet le 8/04	Sera défini dans une prochaine version du plan projet
12	L130	Livraison	Les méthodes et moyens sont-ils définis pour gérer la conformité des livrables par rapport aux exigences (ou user stories) ? Pour chaque livrable existe-t-il une méthode pour démontrer la conformité ?	Oui	Partie Qualité : « critères d’évaluation »
12	L140	Livraison	Existe-t-il des méthodes et des moyens pour contrôler la disponibilité des livrables et des documents associés par rapport à ce qui était prévu ?	Oui	Mail recu par github/trello lorsqu’une partie prenant souhaite accéder aux ressources
12	L150	Livraison	Existe-t-il des méthodes et des moyens pour accéder aux différents livrables et documents associés ? Sont-ils disponibles via le plan de projet ?	Oui	Github
13	A100	Recette	Le protocole de recette des livrables projet est il defini et agréé entre les différentes parties prenantes?	Non
13	A200	Recette	En particulier vos parties prenantes ont-elles defini le protocole de recette de vos livrables?	Non
13	A300	Recette	Si oui ce protocole vous est il connu et l'avez-vous agréé?	Non applicable
13	A400	Recette	Si non avez-vous pris l'initiative de proposer un protocole de recette à vos parties prenantes?	Oui	Rapport de choix de techno/ rapport de comparaison des résultats
13	A500	Recette	Si oui les parties prenantes l'ont-elles agréé?	Non		Joe doit mettre les comptes rendu de réunion

## Traceabilité PmBock
ID	Domaine	Question	Réponse Oui/Non	Preuve	Plan d'action
P200	PMBOCK	Au regard du PMBOK considerez vous avoir traité l'ensemble des couples (Process Groups/ knowledge area) ?
P300	PMBOCK	Si oui indiquez quels chapitres de votre PMP couvrent chaque couple (Process Groups/ knowledge area)
P400	PMBOCK	Si non justifiez vos choix au regard de votre projet.

		Initiating	Planning	Executing	Controlling	Closing
	Project Integration Management
	Project Scope Management
	Project Schedule Management
	Project Cost management
	Project Quality Management
	Project Resources Management
	Project Communications Management
	Project Risk Management
	Project Procurement managment
	Project Stakeholders managment